25.02.2016

Приложение № 1

Утверждено приказом Минтруда России

от…    февраля  2016 года  №…….

План Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 2016-2018 годах

- Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в целом по Российской Федерации

| № | Целевые показатели | 2015 г. (отчет) | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля организаций, в отношении которых проведена независимая оценка в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания, в %% | 50,5 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| 2. | Число субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах которых обеспечена техническая возможность выражения мнения граждан о качестве оказанных услуг (размещение анкеты для интернет-опроса) | 49 | 60 | 70 | 83 |
| 3. | Проведение заседаний Общественного совета при Минтруде России по вопросам независимой оценки с заслушиванием отчетов руководителей органов социальной защиты не менее трех субъектов Российской Федерации (руководителей организаций социального обслуживания), число заседаний | 4 | 4 | 4 | 4 |

- План мероприятий

|  | Мероприятия | Форма реализации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на федеральном уровне |
| 1. | Организация проведения заседаний Общественного совета при Минтруде России по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (далее – независимая оценка), подведомственными Минтруду России, а также по вопросам проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации с участием руководителей органов социального защиты субъектов Российской Федерации: | Заседания и решения Общественного совета | 1 раз в квартал в течение 2016-2018 гг. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Воронин Ф.И. Общественный совет при Минтруде России (далее – Общественный совет) |
| 1.1. | - о функционировании системы независимой оценки качества работы организаций в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в отчетном году и планах по развитию системы независимой оценки на предстоящий год с приглашением представителей регионов (итоги мониторинга); | Сообщение на заседании Общественного совета | I квартал 2016 г., далее - ежегодно |  |
| 1.2. | - о перечне организаций, подведомственных Минтруду России, для проведения независимой оценки и техническом задании для проведения работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве услуг; | Решение Общественного совета об утверждении перечня с предложениями к техническому заданию | II квартал 2016 г. |  |
| 1.3. | - об итогах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, и предложениях Общественного совета по улучшению их работы; | Решение Общественного совета с утверждением итогов независимой оценки | III квартал 2016 г. |  |
| 1.4. | -о реализации планов по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, разработанных с учетом результатов независимой оценки; | Сообщение руководителей организаций, подведомственных Минтруду России | IV квартал 2016 г. |  |
| 1.5. | - о работе по созданию условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на региональном и муниципальном уровнях в 4-х субъектах Российской Федерации с приглашением руководителей органов социальной защиты; | Отчеты руководителей органов социальной защиты на заседании Общественного совета | I квартал 2017 г. |  |
| 1.6. | - о проведении в субъектах Российской Федерации информационной работы по вопросам проведения независимой оценки и возможного участия в ней граждан-получателей услуг (на примере Смоленской области, Ханты-Мансийского автономного округа, г. Санкт-Петербурга и других регионов); | Отчеты руководителей органов социальной защиты на заседании Общественного совета | II квартал 2017 г. |  |
|  | - о практике рассмотрения органами социальной защиты субъектов Российской Федерации результатов независимой оценки и их учета при разработке мер по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания | Отчеты руководителей органов социальной защиты на заседании Общественного совета | III квартал 2017 г. |  |
| 1.7. | - о лучших практиках организации и проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации в сфере социального обслуживания и подготовка информационных и методических материалов для их распространения; | Информация о лучшем опыте проведения независимой оценки качества, информационные и методические материалы | IV квартал 2017 г. |  |
| 1.8. | - об опыте оказания социальных услуг в организациях, получивших по итогам независимой оценки высшие баллы, применения инновационных технологий в сфере социального обслуживания, и предложениях по распространению лучших практик работы; | Методические рекомендации по применению инновационных технологий в сфере социального обслуживания | I квартал 2018 г. |  |
| 1.9. | - об основных недостатках в работе организаций социального обслуживания, выявленных в ходе проведения независимой оценки и предложения по их устранению; | Нормативные акты и методические материалы по совершенствованию работы организаций социального обслуживания | II квартал 2018 г. |  |
| 1.10. | - об учете предложений, выработанных на основе результатов независимой оценки, при разработке и реализации государственных программ, «дорожных карт» и других нормативно-методических документов; | Нормативные правовые акты | III квартал 2018 г. |  |
| 1.11. | - о предложениях по совершенствованию системы независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. | Нормативные правовые акты | IV квартал 2018 г. |  |
| 2. | Актуализация показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания») | Приказ Минтруда России | по мере необходимости | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петрова С.В. Колбанов В.Ф. |
| 3. | Обеспечение организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Размещение анкеты на официальном сайте организации для интернет- опроса получателей услуг | I квартал 2016 г. | организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России Петрова С.В. |
| 4. | Размещение организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, информации о своей деятельности: - на своих официальных сайтах в сети «Интернет» информации, установленной приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н; - на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждений в сети «Интернет» (bus.gov.ru) информации, установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н | размещение информации | постоянно в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения или изменения информации | организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России, Петрова С.В. |
| 5. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке качества оказания услуг в сфере социального обслуживания, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | План проведения мероприятий и информация о его реализации | ежегодно | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петров С.В. Колбанов В.Ф. Исянова М.С. |
| 6. | Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России: |  | ежегодно | Общественный совет Петрова С.В. |
| 6.1. | формирование перечня организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, в отношении которых проводится независимая оценка качества; | Предложения Общественного совета (решение общественного совета) | I квартал (ежегодно) | Общественный совет Петрова С.В. |
| 6.2. | формирование технического задания на проведение работ по сбору, обобщению и анализа информации о качестве услуг, оказываемых организациями подведомственными Минтруду России; | Предложения Общественного совета к проекту технического задания | I квартал (ежегодно) | Общественный совет Петрова С.В. |
| 6.3 | проведение конкурса и заключение государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания; оформление Минтрудом России решения об определении оператора | Заключение государственного контракта | II квартал (ежегодно) | Вовченко А.В. Привезенцева С.В. Воронин Ф.И. Петрова С.В. |
| 6.4. | осуществление независимой оценки подведомственных Минтруду России организаций с учетом информации, представленной оператором (формирование итоговой оценки, рейтингов деятельности организаций) | Отчет организации-оператора, решение Общественного совета | IV квартал (ежегодно) | Общественный совет |
| 6.5. | представление в Минтруд России результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и предложений Общественного совета об улучшении качества их деятельности | Отчет об итогах независимой оценки и предложения Общественного совета | IV квартал (ежегодно) | Общественный совет |
| 7. | Рассмотрение итогов независимой оценки и выработка решений по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, и направление их в Департамент комплексного анализа и прогнозирования для размещения на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru (далее – официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) | Поручения руководителям организаций социального обслуживания (планы работы по улучшению деятельности организаций) | IV квартал (ежегодно) в течение месяца после поступления информации от Общественного совета | Общественный совет, Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 8. | Размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru (далее – официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) | Информация о результатах независимой оценки качества оказания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru | IV квартал (ежегодно) в течение 5 рабочих дней после поступления информации о результатах независимой оценки от Общественного совета | Ельцова Л.Ю. Колбанов В.Ф. |
| 9. | Утверждение на основании итогов независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета, плана мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания (далее – план мероприятий) | Планы мероприятий | IV квартал (ежегодно) в течение месяца со дня поступления информации | организации социального обслуживания Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 10. | Размещение плана мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, на официальном сайте организаций социального обслуживания | Размещение плана мероприятий на сайте организаций, подведомственных Минтруду России, и официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | IV квартал (ежегодно) в течение 5 дней после утверждения плана мероприятий | организации социального обслуживания Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 11. | Организация контроля выполнения плана мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России | Информация о результатах выполнения плана мероприятий | в сроки, установленные планом мероприятий | Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 12. | Информационная и техническая поддержка раздела «Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы» на официальном сайте Минтруда России | Актуализация информации на сайте | постоянно | Ельцова Л.Ю. Колбанов В.Ф. Китин А.Г. |
| Мероприятия регионального уровня |
| 13. | Проведение видеоселекторных совещаний по вопросам проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации с участием руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации, руководителей организаций социального обслуживания и представителей общественных советов | Протокол совещания | ежеквартально | Вовченко А.В. Петрова С.В. Китин А.Г. |
| 14. | Мониторинг размещения информации о независимой оценке на официальных сайтах органов социальной защиты субъектов Российской Федерации, включая обеспечение технической возможности для выражения гражданами мнений о качестве социальных услуг | Информация о результатах мониторинга и поручения по устранению недостатков (при их наличии) | постоянно | Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 15. | Мониторинг организации независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в субъектах Российской Федерации на основе информации, размещенной органами исполнительной власти регионов на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | Информация о результатах мониторинга и и поручения по устранению недостатков (при их наличии) | постоянно | Ельцова Л.Ю. Вовченко А.В. Колбанов В.Ф. Петрова С.В. |
| 16. | Актуализация методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации о порядке применения показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки, при проведении данной оценки | Приказ Минтруда России | II квартал 2016 г. | Ельцова Л.Ю. Вовченко А.В. Колбанов В.Ф. Петрова С.В. |
| 17. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке качества оказания услуг в сфере социального обслуживания, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | План проведения мероприятий и информация о его реализации | ежегодно | органы социальной защиты субъектов Российской Федерации |
| 18 | Проведение региональных совещаний по вопросам независимой оценки с участием заместителей руководителей регионов, руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации и представителей общественных советов | Протокол совещания | ежеквартально | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петрова С.В. Колбанов В.Ф. |